## Slide 1: 期末專題 高師餐飲管理系統
組員：410977045 李銓 411077018 唐知謙 411077008 楊昀恩

## Slide 2: 專案規劃 04 03 需求說明 管理與測試 系統模型 02 01 報告主題

## Slide 3: 專案規劃
風險管理
任務、期間與相依圖
活動長條圖
人員任務分配表

## Slide 4: 風險識別
個人實作經驗不足無法完成進度
使用者介面與資料庫連接發生問題
使用者介面之間資訊不流通
需求變更導致部分設計需要重做
組員之間溝通不協調

## Slide 5: 風險分析
風險 | 嚴重程度 | 機率
個人實作經驗不足無法完成進度 | 嚴重 | 中度
使用者介面與資料庫連接發生問題 | 嚴重 | 高
使用者介面之間資訊不流通 | 災難 | 中度
需求變更導致部分設計需要重做 | 可容忍 | 中度
組員之間溝通不協調 | 微小 | 低

## Slide 6: 風險分析
風險 | 策略
個人實作經驗不足無法完成進度 | 頻繁保持聯繫，適當調整個人進度的分配，互相幫忙。
使用者介面與資料庫連接發生問題 | 第一: 網路部份如果發生網絡不穩定的情況時，先將資料暫存在某一位置，確認好網路連結正常時，在將暫存的資料存入資料庫。 第二: 如果是使用者介面與資料庫的所需傳遞資料有誤時，顯示錯誤在使用者介面，並讓使用者再次確認要傳遞的資料是否為自己想要傳遞的資料。
使用者介面之間資訊不流通 | 事先定義出各個介面的關係以及資料之間的流通，以避免遺失資訊或資訊傳遞錯誤。
需求變更導致部分設計需要重做 | 如有需要變更的需求、項目須與隊友即時討論，導致不必要的修改。
組員之間溝通不協調 | 定期更新自己的工作進度，有問題及時提出。

## Slide 7: 任務、期間與相依圖
任務內容 | 任務類型 | 任務 | 開始日期 | 結束日期 | 工作量 (人天) | 期間 (天數) | 相依性
專案排程 | 排程 | T1 | 11/30 | 11/30 | 3 | 1 | 
使用案例圖繪製 | 圖例 | T2 | 12/2 | 12/3 | 2 | 1 | 
建立各按鍵、輸入框 | 網頁介面設計 | T3.1 | 12/3 | 12/5 | 2 | 2 | T2
各介面樣式及排版 |  | T3.2 |  |  |  |  | 
類別圖、序列圖繪製 | 圖例 | T4 | 12/3 | 12/6 | 6 | 3 | 
登入介面 | 前端程式撰寫 | T5.1 | 12/5 | 12/6 | 2 | 1 | T2
建立各項職位的框架 |  | T5.2 | 12/6 | 12/8 | 6 | 2 | T2
資料庫建立與連接 | 資料庫設置 | T6 | 12/9 | 12/12 | 3 | 3 | T5.2

## Slide 8: 任務、期間與相依圖
任務內容 | 任務類型 | 任務 | 開始日期 | 結束日期 | 工作量 (人天) | 期間 (天數) | 相依性
建立領檯人員資料庫的資訊 | 後端架設 | T7.1 | 12/12 | 12/13 | 1 | 1 | T6
建立服務生資料庫的資訊 |  | T7.2 | 12/13 | 12/14 | 1 | 1 | T7.1
建立廚師資料庫的資訊 |  | T7.3 | 12/14 | 12/15 | 1 | 1 | T7.2
建立雜工資料庫的資訊 |  | T7.4 | 12/15 | 12/16 | 1 | 1 | T7.3
建立經理資料庫的資訊 |  | T7.5 | 12/16 | 12/17 | 1 | 1 | T7.4
登入驗證、員工資料更新與後端連接 | 前端後端連接 | T8.1 | 12/17 | 12/19 | 6 | 2 | T7.5
各項職位功能的前後端連接 |  | T8.2 | 12/19 | 12/24 | 15 | 5 | T8.1
生成各項職位帳號與軟體測試 | 測試 | T9 | 12/24 | 12/26 | 6 | 2 | T8.2
最後修改 | 修改 | T10 | 12/26 | 12/28 | 6 | 2 | T1~T9
簡報編寫 | 簡報 | T11 | 12/28 | 12/29 | 3 | 1 | T1~T10

## Slide 9: 活動長條圖

## Slide 10: 人員任務分配表
 | 11/30 | 12/2- 12/3 | 12/3- 12/5 | 12/3- 12/6 | 12/5- 12/8 | 12/9- 12/12 | 12/12- 12/17 |  |  |  |  | 12/17- 12/24 | 12/24- 12/26 | 12/26- 12/28 | 12/28- 12/29
李銓 | T1 |  | T3 |  | T5 |  | T7.1 |  |  | T7.4 |  | T8 | T9 | T10 | T11
唐知謙 | T1 | T2 |  | T4 | T5 |  |  | T7.2 |  |  | T7.5 | T8 | T9 | T10 | T11
楊昀恩 | T1 | T2 |  | T4 | T5 | T6 |  |  | T7.3 |  |  | T8 | T9 | T10 | T11

## Slide 11: 系統模型
使用案例圖
類別圖
序列圖

## Slide 12
使用案例圖

## Slide 13
類別圖

## Slide 14
序列圖

## Slide 15
序列圖

## Slide 16: 需求說明
服務生
領檯人員、雜工
廚師
經理

## Slide 17
使用者案例說明
服務生：可以查看、新增與刪除訂單，以及查看餐桌狀態
領檯人員：可以查看餐桌狀態、修改餐桌狀態
雜工：可以查看餐桌狀態、修改餐桌狀態
廚師：可查看訂單、修改訂單狀態，以及查看與修改菜單、修改菜單餐點狀態
經理：可以查看餐桌狀態、修改餐桌數量，也可查看與修改員工檔案，
以及查看各種銷售的報表

## Slide 18
服務生功能案例說明新增訂單
適用對象：服務生
傳入資料：選擇桌號及餐點名稱，輸入數量
服務生可對各桌新增訂單，新增成功後訂單及總金額會在畫面上及資料庫即時更新

## Slide 19
領檯人員、雜工功能案例說明修改餐桌狀態
適用對象：領檯人員、雜工
傳入資料：
領檯人員及雜工都可對餐桌的狀態進行修改(分為可使用、需清潔、入座、已訂位)，
修改成功後餐桌的狀態會在畫面上及資料庫即時更新

## Slide 20
廚師功能案例說明修改菜單的餐點狀態
適用對象：廚師
傳入資料：選擇餐點名稱及狀態
廚師可對菜單中的餐點做狀態的修改(分為可販賣及已賣完)，修改成功後菜單資訊會在畫面上及資料庫即時更新

## Slide 21
經理功能案例說明創建員工檔案
適用對象：經理
傳入資料：輸入員工的名字及編號，選擇職位及入職時間，最後設定薪資
經理可對新入職的員工創建員工檔案，新增成功後人員檔案資訊會在畫面上及資料庫即時更新

## Slide 22: 管理與測試
組態管理
測試案例
程式碼

## Slide 23: 組態管理 會議記錄
記錄工作分配、問題追蹤、各自工作進度的討論
版本管理
更新各個功能時，便於GitHub上同步更新，使用GitHub的commit幫忙記錄

## Slide 24: 品質管理 程式檢查
各個職位的程式碼皆由非製作者的組員們做double check
風險管理
識別出可能有的風險並找出解決方法

## Slide 25: 測試案例
影片呈現：https://youtu.be/ZXdvDXvn0TE
程式碼：https://github.com/SteezyLee/Final_Exeam